附件2：

中国流动科技馆

河南巡展工作协议

展览名称：“体验科学”中国流动科技馆

展览类型：        常规巡展

甲    方：     河南省科学技术馆

乙    方：

丙    方：

2026年2月

中国流动科技馆河南巡展工作协议

甲  方：  河南省科学技术馆

乙  方：

丙  方：

为进一步落实《全民科学素质行动计划纲要》，创建科普展教资源共建共享联动机制，加大科技馆科普教育功能覆盖面，加强科学知识、科学思想、科学方法和科学精神的宣传教育，经甲、乙、丙三方友好协商，就中国流动科技馆河南巡展项目在     市     县（市、区）进行巡展工作达成本协议，具体内容如下：

一、项目内容

中国流动科技馆河南省    市     县（市、区）      站巡展项目。

二、项目完成时间

原则上于2026年12月31日前完成。

三、项目经费

本项目经费总额80000.00元，大写：捌万元整。该金额含本站点巡展所需的宣传组织、布展撤展、展品运输、展品维修维护、启动仪式费用、人员工资（讲解员、保安、保洁）、水电费用等和巡展相关的所有费用。为确保巡展活动高质量实施并达到预期科普成效，项目资金将采取分阶段拨付方式。首期资金5万元将在履行相关程序后统一拨付至各站点，剩余3万元尾款，待站点布展完成后，经省科技馆检查验收，确认其展品完好率达到95%及以上，方予拨付。经费拨付前，站点均须提供相关收据。

四、甲方义务

1.甲方为河南省科学技术馆，负责落实中国流动科技馆科普资源的分配、调配工作，并负责协调展览制作公司提供质保服务；

2.负责申请省财政经费补助，资金到位后，将资金转账至丙方银行账户或丙方指定的收款单位账户；

3.负责提供科技辅导资料，并对各巡展站点进行业务培训、指导监督等工作；

4.负责定期向中国科协及省科协报告项目进展和实施情况，并通报给项目实施地省辖市及相关县（市、区）科协；

5.负责收集整理巡展县（市、区）每月参观人数、展品完好率、工作总结等相关资料，并上传至全国科技馆科普服务平台；

6.制定完善绩效考核措施，做好项目考核、经验交流、项目总结及表彰等工作。

五、乙方义务

1.乙方为省辖市科协，负责流动科技馆在本市的巡展规划和运行管理工作，原则上年底之前完成本年度巡展任务；

2.负责对县（市、区）流动科技馆展教人员进行辅导和培训，使流动科技馆在本市的巡展中发挥有效作用；

3.负责按时统计报送本市展览资源运行数据及活动开展资料至省科技馆；

4.负责展览完整性，不能异地拆分布展。未得到甲方同意，不得将展品随意转借他人和私自处置；不得将展览或展品用于本协议以外的其他用途；监督对接好前后站点展品的移交工作；

5.负责对本省辖市流动科技馆专项经费的使用进行监督管理，要求承办站点做到专款专用，不得挤占和挪用专项经费。

六、丙方义务

1.丙方为县（市、区）巡展站点，负责制定流动科技馆本站点的具体巡展方案，巡展时间原则上不少于2个月；

2.负责流动科技馆本站点的具体实施工作。包括：场地落实（面积在600 -800平方米，需在室内开展特效球幕影视活动，房间高度不能低于4.5米）、展览运输、布撤展、安装调试、日常管理、维修维护、教育活动开展、观众组织、安全保障、媒体宣传等，建议每站配备展教人员不少于4人，展品日常维护人员不少于2人；

3.负责积极组织观众，尤其是青少年，原则上每站应完成当地中小学覆盖率90%以上，服务公众不少于3万人次（当地常住人口较少的地区酌情减少）。

4.负责巡展期间对参观人数的统计、展品完好率及展品维修记录表的填写，每月23日前报送至省辖市科协，并于巡展结束后将相关总结资料报送至省辖市科协；

5.负责巡展专项经费的使用管理，专项经费主要用于巡展的宣传组织、布展撤展、展品运输、展品维修维护、启动仪式费用、人员工资（讲解员、保安、保洁）、水电费用等和巡展相关的费用，要做到专款专用，巡展结束后应及时提供巡展费用清单及相关凭证；

6.负责展览、展品的安全，因保管不当或疏忽大意或管理不善等原因，导致展览、展品损坏、损毁或丢失的，应照价赔偿。

7.本协议履行期间，巡展造成任何第三方人身、财产损害的，所有法律责任及赔偿责任均全部由丙方承担。

8.巡展结束后，应保证展品完好并按时撤展，及时配合下一站巡展承接单位做好展览展品交接。

七、甲方权利

1.拥有流动科技馆科普资源的调配权；

2.拥有巡展活动的冠名权。

八、乙、丙方权利

1.对展览制作公司的质保和维修服务工作进行监督与评价；

2.根据当地实际情况，策划巡展方案及相关的宣传、教育活动。

九、经费拨付

本合同项下所有款项支付至丙方银行账户或丙方指定的收款单位账户，该收款账户未经甲方同意不得更改，具体账户信息如下：

账户名：xxx（xx为站点承办单位）

账  号：

开户行：

十、未尽事宜及其他

本协议未尽事宜或本协议执行中发生变化，由甲乙丙三方经过友好协商解决，并签订书面补充协议，补充协议作为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

十一、协议的解除和终止

1．本协议履行过程中，经三方友好协商一致，可解除或终止本协议，三方协商解决后续事宜。

2. 在项目执行过程中，如无不可抗力，乙方或丙方擅自解除本协议、中止或终止履行本协议或未按本协议条款履约，甲方有权收回甲方配置的全部展览资源，并有权单方解除本协议，因此导致甲方损失的，乙方、丙方应当赔偿甲方全部损失。

十二、违约责任

1.任何一方未履行或未完全履行本协议项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

2.未经甲方事先书面同意，乙方及丙方不得将展览展品用于本协议以外的其他用途，不得在本协议约定的展览地点之外进行展览，不得擅自将展品出借给其他第三方，不得在本协议约定范围外使用展览有关资料，否则，甲方有权单方解除本协议，乙方及丙方须承担全部法律责任和赔偿责任。

3.如乙方及丙方违反本协议约定，经甲方提出后仍未及时纠正的，甲方有权单方解除本协议，乙方及丙方须承担全部法律责任和赔偿责任。

4.因发生不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争、罢工、政府行为或法律法规的变更等）致使任何一方无法全部或部分履行本协议约定义务的，任何一方均不承担违约责任，并由三方友好协商解决后续事宜。

十三、争议解决

本协议履行过程中发生任何争议的，应先由三方友好协商解决，若协商不成，则甲乙丙三方任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十四、协议时效

本协议经三方授权代表人签字、盖章之日起生效。

本协议正本一式五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方、丙方各持一份。

甲  方：河南省科学技术馆（公章）

代 表 人：

法定地址：郑州市郑东新区郑开大道100号

邮政编码：450000

电    话：0371-65700031

日    期：

乙  方：               （公章）

代 表 人：

法定地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：

丙  方：              （公章）

代 表 人：

法定地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：